**BIÊN BẢN BÁO CÁO ĐỒ ÁN NHẬP MÔN CNTT NHÓM 1**



1.Thành viên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSSV | Họ và tên | Vai trò |
| 18211TT5128 | Vũ Phước Phụng | leader |
| 18211TT4779 | Lâm Trường Giang | Âm Thanh |
| 18211TT4995 | Lưu Trần Tuấn Anh | Kĩ Thuật |
| 18211TT5073 | Hà Phi Hùng | Hỗ Trợ |
| 18211TT5027 | Đặng Bá Tín | MC |

2.Tiến trình làm việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tuần | Công việc | Kết quả |
| 3 | -Nhận đồ án, tập hợp nhóm, bầu leader, định hướng công việc.  -Lên kế hoạch công việc các tuần tiếp theo.  -Leader đưa ra các quy tắc của nhóm | Hoàn thành |
| 4 | -Nhóm biểu quyết chọn chủ đề làm đồ án  -Leader phân công việc cho các thành viên, yêu cầu về tìm hiểu thông tin | Hoàn thành |
| 5 | -Nhóm tìm người phỏng vấn, xếp lịch, chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc quay phim  -Leader kiểm tra tiến độ công việc các thành viên | -Nhóm gặp chút khó khăn trong việc tìm người phỏng vấn  ->Hoàn thành |
| 6 | -Nhóm tập trung đi phỏng vấn anh…  -Thực hiện quay hội trường làm việc  -Tuấn Anh (bên kĩ thuật) tìm hiểu cách ghép video và nhạc  -Các thành viên khác phụ giúp | -Buổi phỏng vấn thành công tốt đẹp, các thành viên gắn kết hơn  ->Hoàn thành |
| 7 | -Báo cáo tiến độ công việc, những khó khăn gặp phải trong công việc  -Thảo luận tìm phương hướng giải quyết, tập hợp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo | -Cả nhóm đều hoàn thành đúng tiến độ  -Tìm ra cách giải quyết các khó khăn  -Hoàn thành báo cáo |
| 8 | -Tín làm intro giới thiệu nhóm  -T.Anh chụp ảnh các thành viên nhóm  -Cả nhóm họp lại tập trung làm video  Phỏng vấn | -Hoàn thành |
| 9 | -Tiếp tục làm video  -Tạo mẫu Master PowerPoint chuẩn bị cho tuần tiếp theo | -Hoàn thành mặc dù gặp khó khăn về làm video |
| 10 | -Nhóm quay cảnh hậu trường  -Viết báo cáo, làm PowerPoint  -Ghép hiệu ứng cho video | -Hoàn thành |
| 11 | -Cả nhóm tập trung làm các bước cuối cùng như: ghép nhạc, kiểm tra, chỉnh sửa video  -Phụng úp video lên youtube  -Nộp sản phẩm trước hạn chót | -Hoàn thành |

3.Bảng tóm tắt công việc và tiến độ các thành viên(đến tuần cuối cùng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | MSSV | Công việc | Tiến độ | Ghi chú |
| Vũ Phước Phụng | 18211TT5128 | -Soạn thảo kịch bản, tìm người phỏng vấn  -Trực tiếp chỉ dẫn , kiểm tra thúc đẩy công việc  -Tổng hợp các video úp lên youtube. | 100% |  |
| Lâm Trường Giang | 18211TT4779 | -Làm PowerPoint, thuyết trình  -Lồng tiếng  -Quay phim, quay các cảnh hội trường | 100% |  |
| Lưu Trần Tuấn Anh | 18211TT4995 | -Làm video; chỉnh sửa âm thanh video  -Chụp ảnh các thành viên trong nhóm | 100% |  |
| Hà Phi Hùng | 18211TT5073 | -Làm biên bản báo cáo  -Lo cho việc hậu cần  -Tìm kiếm các bản nhạc nền  -Thư ký | 100% |  |
| Đặng Bá Tín | 18211TT5027 | -MC cho video  -Làm intro giới thiệu nhóm | 100% |  |

4.Các link video tham khảo trên youtube

Thư Ký

Hà Phi Hùng